## PRINT
Risalah Rapat
Telkom Services
Agenda |  | : Risalah Briefing SPV Oktober 2023 |  |  | Lokasi | : R. Meeting Lt.6
Peserta |  | :SPV, TL, Support |  |  | Tanggal | : 02 Oktober 2023
[5 empty] | Waktu | : 14.00 - selesai
[5 empty] | Disusun oleh | : Indah Sofi
[5 empty] | Lampiran | : Daftar Hadir
No | Pembahasan |  | Action Plan | PIC | Due Date | Status
1 | Administrasi CCM belum lurus |  | Semua proses hingga dokumentasi CCM harus lurus antara atasan (TL) dan SDM (agent) | ALL TL | W2 Oktober 2023 | IN PROGRESS
2 |  |  | Pelaporan kronologis jelas dari tanggal kejadian, permasalahan, tindak lanjut dari atasan dan rekomendasi | ALL TL | W2 Oktober 2023 | IN PROGRESS
3 |  |  | TL wajib punya data softcopy maupun hardcopy form kronologis | Faruq | 2023-09-22 | IN PROGRESS
4 |  |  | TL wajib punya rekap pembinaan | ALL TL | 2023-09-19 | CLOSED
| Need Support |  | Kategori file berita acara di menu CCM di hide | indah | 2023-10-03 | CLOSED
|  |  | Agent dapat upload tanda tangan di kolom komitmen CCM | indah | 2023-10-03 | CLOSED | sudah disampaikan ke IT dan terdapat beberapa pertimbangan
|  |  | Tambah menu upload rispat di portal | Indah | 2023-10-03 | IN PROGRESS
| Konsistensi tindak lanjut oleh TL |  | TL konsisten input/kirim tindak lanjut (Tasya/temuan/dll) duedate W2 oktober clear untuk tinjut | TL | 2023-10-14 | IN PROGRESS
| After Training FMC Operation |  | Pengajuan refreshment terkait FMC untuk TL meliputi materi, tandem dan online telkomsel dikawal oleh trainer | Rofiq | 2023-10-31 | IN PROGRESS
Malang, 04 September 2023
|  | Disusun Oleh, |  |  |  |  | Disetujui oleh,
Notulen
|  | Indah Sofi A |  |  |  |  | R B Bagus P H
|  | Document Control |  |  |  |  | SPV Operation Tier 1